## Sheet1
(K)F-16 과학화 정비훈련체계 Proto-Type 개발 일정
항목 번호 | 작업반(특기) | 평가항목 | 내용 | 난이도 | SME | 매체 |  |  | 개발일정
[6 empty] | VMT | VR | MTD (계통모의패널) | 스토리보드 작성 | ID 검토/확정 | 모델링 | 구현 | 초도 시연 | 수정/보완 | 시연(최종)
133 | 기체반 | FORWARD THROTTLE QUADRANT INSECTION | TO KS1F-16CJ-2-70FI-00-21 | 중급 | 도임구 |  | ○ |  | 1월 21일 | 1월 28일 | 2월 28일 | 3월 14일 | 3월14일 | 3월 29일 | 3월 30일
188 | 일선무장 | SMS Confidence Check 수행 | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-10-1 | 상급 | 이용희 |  |  | ○ | 1월 21일 | 1월 28일 | 2월 28일 | 3월 14일 | 3월 14일 | 3월 29일 | 3월 30일
95 | 기관정비반 | INLET FAN 모듈 장탈 | TO 2J-F100-56-5 | 중급 | 김창수 | ○ |  |  | 1월 21일 | 1월 28일 | 1월 28일 | 2월 28일 | 3월 14일 | 3월 29일 | 3월 30일
PDR/PMR-2, ILS-MT : 3월 30일 ~ 31일