## VR 컨텐츠 개발 항목별 작업소요 검토
제안요청서 내용(소요군 작성) |  |  |  |  | 업무요구량 예상(박정훈 작성)
순번 | 작업반 (특기) | 평가항목 | 내 용 | 난이도 | 높은업무요구량 예상 항목 v 표시 | 사업추진 방해요소 판단 사유 (절차 구현 복잡도 증가로 인한)
1 | 기체반 | WEIGHT AND BALANCE (기체3년) | TO KS1F-16CJ-5-2 | 고급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
2 | 기체반 | FORWARD THROTTLE QUADRANT INSECTION | TO KS1F-16CJ-2-70FI-00-21 | 중급
3 | 기체반 | NOSE LANDING GEAR DRAG BRACE RIGGING | TO 4SA6-38-2/4S2-80-12 | 중급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
4 | 기체반 | MAIN LANDING GEAR DRAG BRACE RIGGING | TO 4SA6-39-2/4SA6-32-2 | 중급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
5 | 일선무장 | Gun Main Drive Assy 장탈/장착(60,000발 점검포함) | TO KS1F-16C(J)-6/TO KS1F-16C-2-94JG-50-2 | 고급 | v | 고급으로 판단된 이유가 있을 것으로 보임.
6 | 일선무장 (성능개량) | M61A1 GUN Boresight 수행(BAES KIT 활용) | TO KS1F-16CV-2-94JG-50-2 | 고급 | v | boresight 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
7 | 일선무장 (성능개량) | M61A1 GUN Boresight Confidence Check(BAES KIT 활용) | TO KS1F-16CV-2-94JG-50-2 | 상급 | v | boresight 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
8 | 비행제어반 | MAGNETIC COMPASS ADJUSTMENT | TO KS1F-16C-2-34JG-20-1 | 고급 | v | compass rose라는 특별한 공간이 필요할 수 있음.
9 | 비행제어반 | SSC FORCE TRANSDUCER 장탈착 및 DIAPHRAGM 육안검사 | TO KS1F-16C(J)-2-27JG-00-2, KS1F-16C(J)-23 | 상급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
10 | 비행제어반 | PITOT & ADP PNEUMATIC SYS LEAK TEST | TO KS1F-16C-2-34JG-10-1 | 상급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
11 | 비행제어반 | PROBE HEATER 작동점검 | TO KS1F-16C-2-30JG-00-1 | 중급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
12 | 비행제어반 | AOA INDICATING SYSTEM 작동점검 | TO KS1F-16C-2-34JG-10-1 | 중급 | v | 다중작업자 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
13 | 연료반 | Fuel Hot Temperature Sensor 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-40-1 | 상급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
14 | 연료반 | Air Ejector V/V 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-40-1 | 상급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
15 | 연료반 | EEC Fuel Quick-Disconnect Adapter Hose 장탈착 점검 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-2 | 중급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
16 | 연료반 | Defuel Receptacle 장탈착/점검 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-3 | 중급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
17 | 연료반 | Refuel/Transfer Float V/V 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-4 | 중급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
18 | 연료반 | EPU Nitrogen V/V 장탈착 | TO KS1F-16C-2-49JG-00-2 | 중급 | v | 주변부 배관 및 전선의 구현에 작업소요가 많을 수 있음.
19 | 연료반 | Fuel Drain V/V 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-10-2 | 하급
20 | 연료반 | Air Refuel Pressure switch 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-1 | 하급
21 | 연료반 | ECS/FUEL CHECK V/V 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-4 | 하급
22 | 연료반 | Fuel Pump Pressure Switch 장탈착/점검 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-3 | 하급
23 | 연료반 | Ground Refuel Receptacle 장탈착 | TO KS1F-16C-2-28JG-20-4 | 하급
24 | 영상장치반 (성능개량) | VIDEO SYSTEM 고장탐구 | TO KS1F-16CV-2-97FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
25 | 영상장치반 (성능개량) | VIDEO SELECT S/W 장탈착 | TO KS1F-16CV-2-97JG-00-1 | 중급
26 | 영상장치반 (성능개량) | VIDEO COAXAIL S/W 장탈착 | TO KS1F-16CV-2-97JG-00-1 | 중급
27 | 영상장치반 (성능개량) | HUD/HMD VIDEO SWITCH 장탈착 | TO KS1F-16CV-2-97JG-00-1 | 중급
28 | 영상장치반 (성능개량) | HMD ACIU(Aircraft Interface Unit) 장탈착 | TO KS1F-16CV-2-94JG-70-5 | 중급
29 | 유도무기반 | [자격연계]MK-82 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
30 | 유도무기반 | [자격연계]MK-84 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
31 | 유도무기반 | [자격연계]GBU-10 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
32 | 유도무기반 | [자격연계]GBU-12 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
33 | 유도무기반 | [자격연계]GBU-24 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
34 | 유도무기반 | [자격연계]GBU-31 조립 및 분해(인증가능) | TO XX11K31-2-7, 11A-1-63 | 중급
35 | 유도무기반 | [자격연계]M129 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A3-2-7 | 중급
36 | 유도무기반 | [자격연계]SPICE-2000 조립 및 분해(인증가능) | SPICE 2000 MANUAL(40626333) | 중급
37 | 유도무기반 | [자격연계]CBU-58 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A9-19-7 | 중급
38 | 유압반 | L/G UP/Down 안됨 | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
39 | 유압반 | L/G Door와 Gear 동시 UP됨 | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
40 | 유압반 | 공중에서 L/G Warning Light On | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
41 | 유압반 | L/G Handle Up/Down시 Warning LT/Green LT/ 지시불량 | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
42 | 유압반 | Wheel Brake System 작동불량 | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
43 | 유압반 | NWS 작동불량 | TO KS1F-16C-2-32FI-00-1 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
44 | 유압반 | JFS 시동실패 | TO KS1F-16C-2-80FI-00-21 | 고급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
45 | 유압반 | JFS Accumulator 압력 Drop | TO KS1F-16C-2-29FI-00-1 | 중급 | v | 고장탐구 절차는 복잡하므로 구현에 작업소요량이 많을 것 같다.
46 | 전기반 | Emergency Power Unit Ground Safety Switch 장탈/착 및 작동점검 | TO KS1F-16C-2-49JG-00-2 | 중급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
47 | 전기반 | Overcurrent Sensing Contactors, 2451K1 Through 2451K5 And 2451K7 Through 2451K9 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-24JG-50-1 | 중급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
48 | 전기반 | External Power Monitor 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-24JG-40-1 | 하급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
49 | 전기반 | Maintenance Annunciation Panel 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-24JG-40-1 | 하급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
50 | 전기반 | Fire & Overheat Detection Set Sensing Control Unit 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-26JG-10-1 | 하급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
51 | 전기반 | Nose Wheel Steering Control Box 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-32JG-50-1 | 하급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
52 | 전기반 | Landing/Taxi Lighting Transformer 장탈/착 | TO KS1F-16C-2-33JG-40-1 | 하급 | v | 전기계통으로서 전선 구현에 작업소요가 많을 가능성 수 있음.
53 | 일선정비 (공통) | NOSE L/G SHOCK STRUT INITIAL SERVICING | TO KS1F-16C-2-12JG-00-1/32JG-20-1 | 고급 | v | 고급으로 판단된 이유가 있을 것으로 보임.
54 | 일선정비 (공통) | MAIN L/G SHOCK STRUT INITIAL SERVICING | TO KS1F-16C-2-32JG-10-1 | 고급 | v | 고급으로 판단된 이유가 있을 것으로 보임.
55 | 일선정비 | EXT CENTERLINE FUEL TANK 장탈,착 절차 | TO KS1F-16C-2-28JG-10-2 | 상급
56 | 일선정비 | EXT WING FUEL TANK 장탈,착 절차 | TO KS1F-16C-2-28JG-10-2 | 상급
57 | 일선정비 | HOT PIT REFUELING | TO KS1F-16C-2-12JG-00-1 | 중급
58 | 일선정비 (공통) | NOSE L/G WHEEL ASSY 장탈,착 절차 | TO KS1F-16C-2-32JG-40-1 | 중급
59 | 일선정비 (공통) | MAIN L/G WHEEL ASSY 장탈,착 절차 | TO KS1F-16C-2-32JG-40-1 | 중급
60 | 주기검사반 (공통) | [기장연계]LOX CONVERTER 장탈, 착 | TO KS1F-16C-2-35JG-00-1 | 중급
61 | 주기검사반 (공통) | [기장연계]CANOPY TRANSPARENCY SERVICING | TO KS1F-16C-2-12JG-00-2 | 하급
62 | 탄약관리반 | GBU-10 조립/분해/검사 | TO 11A-1-63, 11A1-5-7, 11K1-9-7 | 상급
63 | 탄약관리반 | GBU-12 조립/분해/검사 | TO 11A-1-63, 11A1-5-7, 11K10-2-7 | 상급
64 | 탄약관리반 | GBU-24 조립/분해/검사 | TO XX11K20-3-7,11A-1-63 | 상급
65 | 탄약관리반 | GBU-31 조립/분해/검사 | TO XX11K31-2-7, 11A-1-63 | 상급
66 | 탄약관리반 | RAMS 설치/분해/검사 | TO 35D2-17-1 | 상급
67 | 탄약관리반 | GBU-56 조립/분해/검사 | TO KS11K31-2-7 | 상급
68 | 탄약관리반 | MK-82 조립/분해/검사 | TO 11A-1-63, 11A1-5-7 | 중급
69 | 탄약관리반 | MK-84 조립/분해/검사 | TO 11A-1-63, 11A1-5-7 | 중급
70 | 탄약관리반 | M129 조립/분해/검사 | TO 11A3-2-7 | 중급
71 | 탄약관리반 | SPICE-2000 조립 및 분해 | SPICE 2000 MANUAL(40626333) | 중급
72 | 탄약관리반 | CBU-58 조립/분해/검사 | TO 11A9-19-7 | 중급
73 | 탄약지원반 | [자격연계]GBU-10 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
74 | 탄약지원반 | [자격연계]GBU-12 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
75 | 탄약지원반 | [자격연계]GBU-24 조립 및 분해(인증가능) | TO XX11K20-3-7,11A-1-63 | 중급
76 | 탄약지원반 | [자격연계]MK-82 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
77 | 탄약지원반 | [자격연계]MK-84 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A-1-63 | 중급
78 | 탄약지원반 | [자격연계]CBU-58 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A9-19-7 | 중급
79 | 탄약지원반 | [자격연계]GBU-31 조립 및 분해(인증가능) | TO XX11K31-2-7, 11A-1-63 | 중급
80 | 탄약지원반 | [자격연계]AIM-9L/S/M 분해 및 조립(인증가능) | TO XX21M-AIM9M-2 | 중급
81 | 탄약지원반 | [자격연계]M129 조립 및 분해(인증가능) | TO 11A3-2-7 | 중급
82 | 탄약지원반 | [자격연계]SPICE-2000 조립 및 분해(인증가능) | SPICE 2000 MANUAL(40626333) | 중급
83 | 탄약지원반 | [자격연계]CBU-56 조립 및 분해(인증가능) | TO KS11K31-2-7 | 중급
84 | 통신항법반 (성능개량) | AIFF BFN ANT/LIA/FMA ANT BLADE 장탈/장착 | TO KS1F-16C(V)-2-34JG-50-1 | 고급 | v | 고급으로 판단된 이유가 있을 것으로 보임.
85 | 통신항법반 (성능개량) | AIFF/IDM/EGI/MIDS OFP 입력/확인 | TO KS1F-16C(V)-2-34JG-50-1, TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-80-1, TO KS1F-16CV-2-94JG-60-3 | 고급 | v | OFP(항공기 부품에 소프트웨어로 추정) 입력를 위한 지원장비 절차 포함 가능성 높음.
86 | 통신항법반 | CARA ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-94JG-60-3 | 고급
87 | 통신항법반 (성능개량) | EGI MOUNT BORESIGHT/CONFIDENCE 점검 | TO KS1F-16CV-2-94JG-60-1 | 고급 | v | boresight를 구현방법에 작업소요가 있어 보임.
88 | 통신항법반 | INTERPHONE FILTER 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-40-1 | 고급
89 | 통신항법반 | MARKER BEACON ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(V)-2-34JG-30-1 | 고급
90 | 통신항법반 | VHF ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-30-1 | 고급
91 | 통신항법반 | ANT SELECTOR 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-20-1 | 상급
92 | 통신항법반 | AUDIO SWITCHING MATRIX 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-20-1 | 상급
93 | 통신항법반 | CREW COMPART COMM MATRIX ASSY 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-39JG-00-1 | 상급
94 | 통신항법반 | EWCU 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-40-1 | 상급
95 | 통신항법반 (성능개량) | GPS ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-94JG-60-7 | 상급
96 | 통신항법반 | IFF IDENT/F-ACK S/W ASSY 장탈/장착 | TO KS1F-16C(V)-2-34JG-50-1 | 상급
97 | 통신항법반 | IFF/UHF & UHF/MIDS & UHF/IFF ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-34JG-50-1, TO KS1F-16C(V)-2-23JG-20-1 | 상급
98 | 통신항법반 | INS TRANSFORMER 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-94JG-60-3 | 상급
99 | 통신항법반 (성능개량) | MIDS JTRS FIXED/SWITCHED NOTCH FILTER 장탈/장착 | TO KS1F-16CV-2-23JG-80-1 | 상급 | v | 지원장비 절차 포함 가능성이 있어 보임.
100 | 통신항법반 | RELAY SET CONTROL 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-20-1 | 상급
101 | 통신항법반 | TACAN/MIDS JTRS/IFF ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-34JG-50-1, TO KS1F-16C(V)-2-23JG-80-1 | 상급
102 | 통신항법반 | VHF DIPLEXER 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-30-1 | 상급
103 | 통신항법반 | VMU 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-40-1 | 상급
104 | 통신항법반 (성능개량) | GPS ANT ELECTRONICS UNIT/RF PREAMP 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-94JG-60-7 | 중급
105 | 통신항법반 | VMU INHIBIT S/W 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J/V)-2-23JG-40-1 | 하급
106 | 통신항법반 (19전비) | VHF ANT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J)-2-23JG-30-1 | 고급
107 | 통신항법반 (19전비) | F-16 MIDS LVT FIXED/SWITCHED NOTCH FILTER 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-23JG-80-1 | 고급
108 | 통신항법반 (19전비) | F-16 MIDS LVT RACK ASSY 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-23JG-80-1 | 고급
109 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 AIFF/IDM/EGI/MIDS OFP 입력 | TO KS1F-16C-2-34JG-50-1, TO KS1F-16C(J)-2-23JG-80-1, TO KS1F-16C-2-94JG-60-3 | 고급 | v | OFP(항공기 부품에 소프트웨어로 추정) 입력를 위한 지원장비 절차 포함 가능성 높음.
110 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 INU/EGI MOUNT BORESIGHT | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-60-1 | 고급 | v | boresight 구현에 작업소요가 있을것으로 보임.
111 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 INU/EGI MOUNT CONFIDENCE 점검 | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-60-1 | 고급
112 | 통신항법반 (19전비) | F-16 BFN 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-34JG-50-1 | 상급
113 | 통신항법반 (19전비) | F-16 MIDS LVT BATTERY 교환 | TO KS1F-16C-2-23JG-80-1 | 중급
114 | 통신항법반 (19전비) | F-16 MIDS LVT TERMINAL/RPS 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-23JG-80-1 | 중급
115 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 GPS ANTENNA ELECTRONICS UNIT/PREAMP 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-60-7 | 중급
116 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 GPS MAGR/EGI BATTERY 교환 | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-60-7 | 중급
117 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 HSI/EHSI 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-34JG-20-1 | 중급
118 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 AUX COMM/IFF PANEL 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-34JG-50-1 | 중급
119 | 통신항법반 (19전비) | KF-16 INU/EGI/MOUNT 장탈/장착 | TO KS1F-16C(J)-2-94JG-60-3 | 중급
120 | 통신항법반 (19전비) | SY-100 PROCESSOR 장탈/장착 | TO KS1F-16C-2-23JG-20-1 | 중급
121 | 화력제어반 (성능개량) | AESA FCR Antenna 장탈/착 절차 | TO KS1F-16CV-2-94JG-60-2 | 상급
122 | 화력제어반 | DEEU 장탈/착 절차 | TO KS1F-16C(J,V)-2-94JG-70-4 | 중급
123 | 정비자격 (직무자격) | MJ-1 | (K)TO 35D3-2-25(C)-1 / TO 35D5-3-8-31 | - | v | 지원장비 절차이기 때문에 복잡할 수 있음.
124 | 정비자격 (직무자격) | MJ-4 | (K)TO 35D3-2-25(C)-1 / TO 35D5-3-8-31 | - | v | 지원장비 절차이기 때문에 복잡할 수 있음.
125 | 정비자격 (장비작동) | 질소생산장비 | TO SGNSC-HP003-1(MANUAL)TO 35-1-256WC-1, 해당장비 MANUAL | - | v | 지원장비 절차이기 때문에 복잡할 수 있음.
126 | 정비자격 (장비작동) | HYD' TESTER | TO 35-1-256WC-1TO 33A2-2-63-1TO 33D2-5-36-51TO 33D2-5-39-21, TM120755-1, TM120756-1 | - | v | 지원장비 절차이기 때문에 복잡할 수 있음.