## VMT_1
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축___25 개월 | [13 empty] | SRR |  |  | PDR |  |  |  | CDR | [9 empty] | DTRR |  | ORTT
WBS ID | Activity/Task(WBS) | [5 empty] | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[8 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Total
2 | VMT 개발
2.1 |  | 분석단계
2.1.1 |  |  | 요구사항 분석 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-12-31
2.1.1.1 |  |  |  | 개발기초자료(훈련절차) 획득 | [33 empty] | . 개발대상을 기준으로 훈련절차서 획득(MTD, CBT 동일함) .IETM or 기술교범을 기준으로 훈련절차서 작성 요청(군작성 -> 업체전달) . 작성 시 hwp로 작성하여 업체로 관급제공 . 이후 업체는 훈련절차서를 기준으로 MTD 절차서 작성, CBT 스토리보드 작성 함
2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 개발기초자료 획득 (1차) |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-17 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.1.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17 | [28 empty] | . 절차서는 공군에서 작성하므로, 분석훈련과에서 반별 작성 지침을 하고, 반별 전체 작성하여취합하여 업체 제공되므로, 1차 획득 일정은 모든반 동일함
2.1.1.1.1.2 | [5 empty] | 주기검사 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.3 | [5 empty] | 일선정비 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.4 | [5 empty] | 사출반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.5 | [5 empty] | 연료반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.6 | [5 empty] | 난냉반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.7 | [5 empty] | 기관일선반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.8 | [5 empty] | 기관정비반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.9 | [5 empty] | 기관운전반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.10 | [5 empty] | 일선무장 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.11 | [5 empty] | 기총반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.12 | [5 empty] | 발사반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.13 | [5 empty] | 유도무기 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.14 | [5 empty] | 탄약관리 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.15 | [5 empty] | 탄약지원 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.16 | [5 empty] | 기관시운전반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.17 | [5 empty] | 기관일선반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.18 | [5 empty] | 기관정비반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.19 | [5 empty] | 영상장치반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.20 | [5 empty] | 정밀폭격장치(일선) |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.21 | [5 empty] | 화력제어반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.22 | [5 empty] | 통신항법반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.23 | [5 empty] | 전자전 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.24 | [5 empty] | 비행제어 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.25 | [5 empty] | 전기 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.26 | [5 empty] | 유압 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.27 | [5 empty] | 장비일선 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.28 | [5 empty] | 장비정비 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.29 | [5 empty] | 공통항목 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.30 | [5 empty] | 정비자격 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.2 |  |  |  | 훈련항목 및 훈련절차 분석 | [33 empty] | . 훈련절차를 획득한 후,??
2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 기체 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 무장 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.3 |  |  |  |  | 탄약 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.4 |  |  |  |  | 기관 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.5 |  |  |  |  | 공격 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.6 |  |  |  |  | 통신항법 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.7 |  |  |  |  | 전자전 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.8 |  |  |  |  | 비행조종 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.9 |  |  |  |  | 전기
2.1.1.2.10 |  |  |  |  | 유압 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.11 |  |  |  |  | 장비
2.1.1.2.12 |  |  |  |  | 공통항목 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.13 |  |  |  |  | 정비자격 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.2 |  |  | 프로토타입 개발 |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-31 | [28 empty] | .프로토타입 대상 선정(통신반 추천, LRU 장탈착 절차가 단순하며, 공통소스(기체외형, Cockpit 소스)가 없어도 개발가능한 항목선정)
2.1.2.1 |  |  |  | 프로토타입 개발계획 수립 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-07 | [27 empty] | 프로토타입 개발계획서 | . 프로토타입 개발계획서 작성(대상선정, VMT/VR 스타일가이드, 소스/촬영 관급요청, 개발방안, 시연 순으로 개발됨)
2.1.2.2 |  |  |  | 스타일가이드 작성 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스타일가이드
2.1.2.3 |  |  |  | 프로토타입 개발 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-31 | [27 empty] | 프로토타입 개발물
2.1.2.4 |  |  |  | 프로토타입 시연 |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
2.2 |  | 설계단계
2.2.1 |  |  | 정비훈련절차 식별/분석(스토리보드 초안) |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [28 empty] | . 지금은 개발가중치가 가벼운 반을 기준으로 작성 . Kick-Off 후, 관급제공되는 훈련절차서 기준으로 개발일정 수립 . 가중치 무거운 항목 : 기관일선/정비, 일선무장,
2.2.1.1 |  |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.2 |  |  |  | 주기검사 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.3 |  |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.4 |  |  |  | 사출반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.5 |  |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.6 |  |  |  | 난냉반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.7 |  |  |  | 기관일선반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드 | 필참(SME 확인 결과, 조동현 위원) .KF-16 엔진 : F100-PW-229 만 있음(20비/19비) .F-16 엔진 : F100-PW-220 만 있음(19비) .위 2타입으로 엔진 운영됨 .20비 운영 : KF-16(F100-PW-229)만 운영됨 .주기검사(엔진 모듈단위로)만 비행단 자체적으로 수행 .20비 창정비는 대구(81창)에서 수행 .결론적으로 본사업에서 KF-16으로 개발한다면, F-15K 의 엔진(F100-PW-229타입임)과 동일한 모델이며, 기체의 마운트부분에 조금씩 다를수 있음 ==> 기술협상 시 필히 협의되어야 되는 사항임.. (동일하다면, 엔진 스캔/모델링 공수투입에 최소화됨, 참고로 F-15K 엔진 스캔만 6개월 소요되었음..모델링도 거의 6개월이상 소요되었음) . 단, 15K와 엔진 타입이 동일하지만, 세부항목은 실제로 다르므로, 완전 중복되지 않을수 있음, 단, 소스 재활용은 가능함(개발수행팀이 군과 협의 후 확인 필요함.. 공수에 많은 영향을 미침)
2.2.1.8 |  |  |  | 기관정비반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.9 |  |  |  | 기관운전반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.10 |  |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.11 |  |  |  | 기총반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.12 |  |  |  | 발사반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.13 |  |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.14 |  |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.15 |  |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.16 |  |  |  | 기관시운전 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.17 |  |  |  | 기관일선반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드 | .기관일선반, 기관정비반이 2개인데, 20비/19비 모두 개발해야 되서, 그런건지?? 엔진 타입이 2개이면,, 엔진 스캔.모델링은 2배가 됨.. (단 1개형상은 15K와 동일/유사 타입임)
2.2.1.18 |  |  |  | 기관정비반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.19 |  |  |  | 영상장치반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.20 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선) |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.21 |  |  |  | 화력제어반 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.22 |  |  |  | 통신항법반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28
2.2.1.23 |  |  |  | 전자전 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28
2.2.1.24 |  |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28
2.2.1.25 |  |  |  | 전기 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28
2.2.1.26 |  |  |  | 유압 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28
2.2.1.27 |  |  |  | 장비일선 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-02-28
2.2.1.28 |  |  |  | 장비정비 |  |  |  | 2022-02-03 | 2022-04-29
2.2.1.29 |  |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.30 |  |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2 |  |  | 스토리보드 작성(교수설계) |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [28 empty] | . 스토리보드 초안 작성에 따라 연이어서 +1 ~ 2주 소요예상(개발항목 당, 짧은 훈련항목은 2-3일에 작성가능) .반별 일정은 참조하여 검토바랍니다.
2.2.2.1 |  |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.2 |  |  |  | 주기검사 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.3 |  |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.4 |  |  |  | 사출반 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.5 |  |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.6 |  |  |  | 난냉반 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.7 |  |  |  | 기관일선반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.8 |  |  |  | 기관정비반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.9 |  |  |  | 기관운전반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.10 |  |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.11 |  |  |  | 기총반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.12 |  |  |  | 발사반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.13 |  |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.14 |  |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.15 |  |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.16 |  |  |  | 기관시운전 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.17 |  |  |  | 기관일선반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.18 |  |  |  | 기관정비반 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.19 |  |  |  | 영상장치반 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.20 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선) |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.21 |  |  |  | 화력제어반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.22 |  |  |  | 통신항법반 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.23 |  |  |  | 전자전 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31
2.2.2.24 |  |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01
2.2.2.25 |  |  |  | 전기 |  |  |  | 2022-01-30 | 2022-03-31
2.2.2.26 |  |  |  | 유압 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01
2.2.2.27 |  |  |  | 장비일선 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-05-01
2.2.2.28 |  |  |  | 장비정비 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31
2.2.2.29 |  |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31
2.2.2.30 |  |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.3 |  | 개발단계
2.3.1 |  |  | 콘텐츠 Source 구축 | [34 empty] | . 개발대상/개발일정 대비 정비스케줄 확인 후, 현장 스캔/동영상 촬영 동시 수행(스캔/스틸촬영 : 모델링, 영상 : 절차 애니개발을 위한 필수 참조)
2.3.1.1 |  |  |  | 3D Scan (사진촬영 포함) |  |  |  | 2021-10-12 | 2022-10-28
2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 기체 외부
2.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체 외부 OML, 조종면, 캐노피 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 스피드 브레이크, 점검창류 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 조종석 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.1 | [5 empty] | 구조물 |  | 2021-12-01 | 2022-06-03 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.2 | [5 empty] | 장착품(HUD, MFD, LRU 등) |  | 2021-12-01 | 2022-06-03 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.3 | [5 empty] | 사출좌석 |  | 2021-12-01 | 2022-06-03 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 엔진 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 외부 형상 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 내부 형상 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4 |  |  |  |  | 외부 장착물 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.1 | [5 empty] | POD류 |  | 2022-04-04 | 2022-07-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 파일론 |  | 2022-04-04 | 2022-07-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 공대공/공대지 무장 |  | 2022-04-04 | 2022-07-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.4 | [5 empty] | 외부 연료탱크 및 기타 구성품 |  | 2022-04-04 | 2022-07-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5 |  |  |  |  | 기체 내부 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.1 | [5 empty] | 랜딩기어 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.2 | [5 empty] | 레이더 및 항전장비 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.3 | [5 empty] | 유압계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.4 | [5 empty] | 전기계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.5 | [5 empty] | 기체계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.6 | [5 empty] | 무장계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.7 | [5 empty] | 비행조종계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.8 | [5 empty] | 전자전계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-06-03 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.9 | [5 empty] | 항공기 지원장비 |  | 2022-07-04 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.10 | [5 empty] | 프레임 |  | 2021-12-01 | 2022-04-01 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.11 | [5 empty] | 기타 일반 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)

## VMT_2
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  |  |  | Task Owner | 일정 | [6 empty] | 18년 | [11 empty] | 19년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[7 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Total
2.3.1.2 |  |  | 3D Modeling | [32 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) | .스토리보드, 스캔, 모델링 일정을 기준으로, 개발일정 수립하시면 됩니다.~
2.3.1.2.1 |  |  |  | 항공기 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.2 |  |  |  | 조종석 |  |  | 2022-05-02 | 2022-06-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.3 |  |  |  | 각 계통 장비 및 구성품 |  |  | 2022-05-02 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.3.1 |  |  |  |  | 기체 |  | 2022-05-02 | 2022-06-30
2.3.1.2.3.2 |  |  |  |  | 주기검사 |  | 2022-05-02 | 2022-06-30
2.3.1.2.3.3 |  |  |  |  | 일선정비 |  | 2022-05-02 | 2022-06-30
2.3.1.2.3.4 |  |  |  |  | 사출반 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.5 |  |  |  |  | 연료반 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.6 |  |  |  |  | 난냉반 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.7 |  |  |  |  | 기관일선반 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.8 |  |  |  |  | 기관정비반 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.9 |  |  |  |  | 기관운전반 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.10 |  |  |  |  | 일선무장 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.11 |  |  |  |  | 기총반 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.12 |  |  |  |  | 발사반 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.13 |  |  |  |  | 유도무기 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.14 |  |  |  |  | 탄약관리 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.15 |  |  |  |  | 탄약지원 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.16 |  |  |  |  | 영상장치 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.17 |  |  |  |  | 정밀폭격장치(일선) |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.18 |  |  |  |  | 화력제어 |  | 2022-10-04 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.19 |  |  |  |  | 통신항법 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.20 |  |  |  |  | 전자전 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.21 |  |  |  |  | 비행제어 |  | 2022-07-01 | 2022-08-31
2.3.1.2.3.22 |  |  |  |  | 전기 |  | 2022-06-01 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.23 |  |  |  |  | 유압 |  | 2022-06-01 | 2022-11-30
2.3.1.2.3.24 |  |  |  |  | 장비일선 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.25 |  |  |  |  | 장비정비 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.26 |  |  |  |  | 공통항목 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.27 |  |  |  |  | 정비자격 |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3 |  |  |  | 항공기 3D Modeling 통합 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4 |  |  |  | 항공기 지원장비 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.1 |  |  |  |  | GTG |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.2 |  |  |  |  | Heater |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.3 |  |  |  |  | Air Conditioner |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.4 |  |  |  |  | Cabin Tester |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.5 |  |  |  |  | Hydraulic Tester |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.6 |  |  |  |  | High Compressor |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.7 |  |  |  |  | Low Compressor |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.8 |  |  |  |  | Flood Light |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.9 |  |  |  |  | 기타지원장비 |  | 2022-11-01 | 2022-11-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.5 |  |  |  | 작업공구/자재/부품 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-30
2.3.1.2.6 |  |  |  | 수정/보완 |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-30
2.3.2 |  | VMT 콘텐츠 개발 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.1 |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.2 |  |  | 주기검사 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.3 |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.4 |  |  | 사출반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.5 |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.6 |  |  | 난냉반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.7 |  |  | 기관일선반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.8 |  |  | 기관정비반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.9 |  |  | 기관시운전반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.10 |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.11 |  |  | 기총반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.12 |  |  | 발사반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.13 |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.14 |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.15 |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.16 |  |  | 영상장비 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.17 |  |  | 정밀폭격장치(일선) |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.18 |  |  | 화력제어 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.19 |  |  | 통신항법 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.20 |  |  | 전자전 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.21 |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.22 |  |  | 전기반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.23 |  |  | 유압반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.24 |  |  | 장비일선 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.25 |  |  | 장비정비 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.26 |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.27 |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.3 |  | 교관석, 훈련석 소프트웨어 개발 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-31 | [28 empty] | . 교관석, 훈련석 소프트웨어는 CBT에는 제외 . CBT는 교관석과 훈련석이 동일한 콘텐츠로 운영되며, 교관석에서 훈련석을 모니터링하는 제어시스템은 있지만, 별도의 소프트웨어는 아님 .단, 소트프웨어일 경우, 제안서에는 분야별 산출물이 구분되어 있지 않은데, 꼭 제출한다면, 15K 참조하여 제출 가능(예, 설계산출물 : 스타일가이드로 제시, 개발산출물 : 개발절차/방안으로 제시 가능함)
2.3.3.1 |  |  | 기본설계 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-31
2.3.3.2 |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.2.1 |  |  |  | 교관석 SW 설계 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.2.2 |  |  |  | 훈련석 SW 설계 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.3 |  |  | 구현 |  |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.3.3.1. |  |  |  | 교관석 SW 개발 |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.3.3.2 |  |  |  | 훈련석 SW 개발 |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.4 |  | 통합/시험 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-10-20
2.3.4.1 |  |  | 시스템 통합(H/W, S/W) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-06-30
2.3.4.2 |  |  | 시스템 통합시험 |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-31
2.3.4.3 |  |  | 개발시험평가/보완 |  |  |  | 2023-06-01 | 2023-07-31 | [27 empty] | 개발시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.4.5 |  |  | 이전/설치/교육 |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-31
2.3.4.6 |  |  | 운용시험평가/보완 |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-27 | [27 empty] | 운용시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.5 |  | 인수검사 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2019-10-30
2.3.6 |  | 납품 |  |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31

## VR
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) | [5 empty] | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[8 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Total
2 | VR 개발
2.1 |  | 분석단계
2.1.1 |  |  | 요구사항 분석 |  |  |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-31
2.1.1.1 |  |  |  | 개발기초자료(훈련절차) 획득
2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 개발기초자료 획득 (1차) |  |  | 2021-11-01 | 2021-12-17 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.1.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.2 | [5 empty] | 연료반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.3 | [5 empty] | 일선정비 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.4 | [5 empty] | 일선무장 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.5 | [5 empty] | 유도무기 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.6 | [5 empty] | 탄약관리 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.7 | [5 empty] | 탄약지원 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.8 | [5 empty] | 영상장치반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.9 | [5 empty] | 화력제어반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.10 | [5 empty] | 통신항법반 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.11 | [5 empty] | 비행제어 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.12 | [5 empty] | 전기 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.13 | [5 empty] | 유압 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.14 | [5 empty] | 공통항목 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.1.1.15 | [5 empty] | 정비자격 |  | 2021-11-01 | 2021-12-17
2.1.1.2 |  |  |  | 훈련항목 및 훈련절차 분석
2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 기체 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 연료 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.3 |  |  |  |  | 일선정비 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.4 |  |  |  |  | 일선무장 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.5 |  |  |  |  | 유도무기 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.6 |  |  |  |  | 탄약관리 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.7 |  |  |  |  | 탄약지원 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.8 |  |  |  |  | 영상장치 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.9 |  |  |  |  | 화력제어
2.1.1.2.10 |  |  |  |  | 통신항법 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.11 |  |  |  |  | 비행제어
2.1.1.2.12 |  |  |  |  | 전기 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.1.2.13 |  |  |  |  | 유압
2.1.1.2.14 |  |  |  |  | 공통항목
2.1.1.2.15 |  |  |  |  | 정비자격 |  |  | 2021-10-12 | 2021-12-17
2.1.2 |  |  | 프로토타입 개발 |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-31
2.1.2.1 |  |  |  | 프로토타입 개발계획 수립 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-07 | [27 empty] | 프로토타입 개발계획서
2.1.2.2 |  |  |  | 스타일가이드 작성 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-28 | [27 empty] | 스타일가이드
2.1.2.3 |  |  |  | 프로토타입 개발 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-31 | [27 empty] | 프로토타입 개발물
2.1.2.4 |  |  |  | 프로토타입 시연 |  |  |  | 2022-03-31 | 2022-03-31
2.2 |  | 설계단계
2.2.1 |  |  | 정비훈련절차 식별/분석(스토리보드 초안) |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29
2.2.1.1 |  |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.2 |  |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.3 |  |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.4 |  |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.5 |  |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.6 |  |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.7 |  |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.8 |  |  |  | 영상장치반 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.9 |  |  |  | 화력제어 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.10 |  |  |  | 통신항법반
2.2.1.11 |  |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.12 |  |  |  | 전기 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.13 |  |  |  | 유압 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.14 |  |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.15 |  |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-04-29 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2 |  |  | 스토리보드 작성(교수설계) |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31
2.2.2.1 |  |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.2 |  |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.3 |  |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.4 |  |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.5 |  |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.6 |  |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.7 |  |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.8 |  |  |  | 영상장치반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.9 |  |  |  | 화력제어 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.10 |  |  |  | 통신항법반 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.11 |  |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.12 |  |  |  | 전기 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.13 |  |  |  | 유압 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.14 |  |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.15 |  |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31 | [27 empty] | 스토리보드
2.3 |  | 개발단계
2.3.1 |  |  | 콘텐츠 Source 구축
2.3.1.1 |  |  |  | 3D Scan (사진촬영 포함) |  |  |  | 2021-10-12 | 2022-10-28
2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 기체 외부
2.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체 외부 OML, 조종면, 캐노피 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 스피드 브레이크, 점검창류 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 조종석 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.1 | [5 empty] | 구조물 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.2 | [5 empty] | 장착품(HUD, MFD, LRU 등) |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.3 | [5 empty] | 사출좌석 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 엔진 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 외부 형상 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 내부 형상 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4 |  |  |  |  | 외부 장착물 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.1 | [5 empty] | POD류 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 파일론 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 공대공/공대지 무장 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.4 | [5 empty] | 외부 연료탱크 및 기타 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5 |  |  |  |  | 기체 내부 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.1 | [5 empty] | 랜딩기어 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.2 | [5 empty] | 레이더 및 항전장비 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.3 | [5 empty] | 유압계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.4 | [5 empty] | 전기계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.5 | [5 empty] | 기체계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.6 | [5 empty] | 무장계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.7 | [5 empty] | 비행조종계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.8 | [5 empty] | 전자전계통 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.9 | [5 empty] | 항공기 지원장비 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.10 | [5 empty] | 프레임 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.11 | [5 empty] | 기타 일반 장비 및 구성품 |  | 2021-12-01 | 2022-10-31 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.2 |  |  | VR 콘텐츠 개발 |  |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.1 |  |  |  | 기체 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.2 |  |  |  | 연료반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.3 |  |  |  | 일선정비 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.4 |  |  |  | 일선무장 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.5 |  |  |  | 유도무기 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.6 |  |  |  | 탄약관리 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.7 |  |  |  | 탄약지원 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.8 |  |  |  | 영상장치반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.9 |  |  |  | 화력제어 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.10 |  |  |  | 통신항법반 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.11 |  |  |  | 비행제어 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.12 |  |  |  | 전기 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.13 |  |  |  | 유압 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.14 |  |  |  | 공통항목 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.2.15 |  |  |  | 정비자격 |  |  |  | 2022-04-01 | 2023-03-31
2.3.3 |  |  | 교관석, 훈련석 소프트웨어 개발 |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-07-31
2.3.3.1 |  |  |  | 기본설계 |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-03-31
2.3.3.2 |  |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.2.1 |  |  |  |  | 교관석 SW 설계 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.2.2 |  |  |  |  | 훈련석 SW 설계 |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-31
2.3.3.3 |  |  |  | 구현 |  |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.3.3.1. |  |  |  |  | 교관석 SW 개발 |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.3.3.2 |  |  |  |  | 훈련석 SW 개발 |  |  | 2022-08-01 | 2023-01-31
2.3.4 |  |  | 통합/시험 |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-10-20
2.3.4.1 |  |  |  | 시스템 통합(H/W, S/W) |  |  |  | 2023-01-02 | 2023-06-30
2.3.4.2 |  |  |  | 시스템 통합시험 |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-31
2.3.4.3 |  |  |  | 개발시험평가/보완 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-31 | [27 empty] | 개발시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.4.4 |  |  |  | 이전/설치/교육 |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-30
2.3.4.5 |  |  |  | 운용시험평가/보완 |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-30 | [27 empty] | 운용시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.5 |  |  | 인수검사 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2019-10-30
2.3.6 |  |  | 납품 |  |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31