## 1.사업관리
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  |  | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[6 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 사업관리
1.1 |  | 일반(공통)
1.1.1 |  |  | 공군 제20전비 상시출입신청 |  |  | 2021-10-18 | 2021-11-18
1.2 |  | 사업관리회의
1.2.1 |  |  | 사업착수회의 |  | 서해원 | 2021-10-28 | 2021-10-28
1.2.1.1 |  |  |  | 사업착수회의 공문 접수 | 이동우 | 2021-10-20 | 2021-10-22
1.2.1.2 |  |  |  | 사업착수회의 참석자 명단 공문 접수 | 이동우 | 2021-10-22 | 2021-10-22
1.2.1.3 |  |  |  | 사업착수회의 후속조치 | 이동우
1.2.1.4 |  |  |  | 사업착수회의 회의록 공문 접수 | 이동우
1.2.1.5 |  |  |  | 사업수행계획서 제출 | 서해원 | 2021-10-20 | 2021-10-20
1.2.1.6 |  |  |  | 사업착수회의 결과 및 사업수행계획서 승인 공문 접수 | 이동우 |  | 2021-11-19
1.2.2 |  |  | PMR-1차(SRR) |  | 서해원 |  | 2021-12-28
1.2.3 |  |  | PMR-2차(PDR, ILS-MT 1) |  | 서해원 |  | 2022-03-31
1.2.4 |  |  | PMR-3차(CDR, ILS-MT 2) |  | 서해원 |  | 2022-07-29
1.2.5 |  |  | CRB#1 |  | 서해원 |  | 2022-10-06
1.2.6 |  |  | PMR-4차 |  | 서해원 |  | 2022-10-20
1.2.7 |  |  | CRB#2 |  | 서해원 |  | 2022-12-15
1.2.8 |  |  | PMR-5차 |  | 서해원 |  | 2022-12-29
1.2.9 |  |  | CRB#3 |  | 서해원 |  | 2023-03-30
1.2.10 |  |  | PMR-6차(DTRR, ILS-MT 3) |  | 서해원 |  | 2023-04-27
1.2.11 |  |  | PMR-7차(OTRR) |  | 서해원 |  | 2023-07-27
1.2.12 |  |  | 사업종결회의 |  | 서해원 |  | 2023-10-30
1.3 |  | 월간회의
1.3.1 |  |  | 월간회의(2111) |  | 서해원 |  | 2021-11-30
1.3.2 |  |  | 월간회의(2112)/PMR-1차 대체 |  | 서해원 |  | 2021-12-30
1.3.3 |  |  | 월간회의(2201) |  | 서해원 |  | 2022-01-27
1.3.4 |  |  | 월간회의(2202) |  | 서해원 |  | 2022-02-24
1.3.5 |  |  | 월간회의(2203)/PMR-2차 대체 |  | 서해원 |  | 2022-03-31
1.3.6 |  |  | 월간회의(2204) |  | 서해원 |  | 2022-04-28
1.3.7 |  |  | 월간회의(2205) |  | 서해원 |  | 2022-05-31
1.3.8 |  |  | 월간회의(2206) |  | 서해원 |  | 2022-06-30
1.3.9 |  |  | 월간회의(2207)/PMR-3차 대체 |  | 서해원 |  | 2022-07-28
2010-01-03 |  |  | 월간회의(2208) |  | 서해원 |  | 2022-0830
2011-01-03 |  |  | 월간회의(2209) |  | 서해원 |  | 2022-09-29
2012-01-03 |  |  | 월간회의(2210)/PMR-4차 대체 |  | 서해원 |  | 2022-10-20
2013-01-03 |  |  | 월간회의(2211) |  | 서해원 |  | 2022-11-29
2014-01-03 |  |  | 월간회의(2212)/PMR-5차 대체 |  | 서해원 |  | 2022-12-29
2015-01-03 |  |  | 월간회의(2301) |  | 서해원 |  | 2023-01-31
2016-01-03 |  |  | 월간회의(2302) |  | 서해원 |  | 2023-02-28
2017-01-03 |  |  | 월간회의(2303) |  | 서해원 |  | 2023-03-30
2018-01-03 |  |  | 월간회의(2304)/PMR-6차 대체 |  | 서해원 |  | 2023-04-27
2019-01-03 |  |  | 월간회의(2305) |  | 서해원 |  | 2023-05-30
2020-01-03 |  |  | 월간회의(2306) |  | 서해원 |  | 2023-06-29
2021-01-03 |  |  | 월간회의(2307)/PMR-7차 대체 |  | 서해원 |  | 2023-07-27
2022-01-03 |  |  | 월간회의(2308) |  | 서해원 |  | 2023-08-31
2023-01-03 |  |  | 월간회의(2309) |  | 서해원 |  | 2023-09-26
2024-01-03 |  |  | 월간회의(2310)/사업종결회의 대체 |  | 서해원 |  | 2023-10-30

## 2.가상정비훈련체계(VMT)
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축___25 개월 | [13 empty] | SRR |  |  | PDR |  |  |  | CDR | [9 empty] | DTRR |  | ORTT
WBS ID | Activity/Task(WBS) | [5 empty] | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[8 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VMT 개발
2.1 |  | 분석단계
2.1.1 |  |  | 요구사항 분석 |  |  |  |  | 2021-10-11 | 2021-12-31
2.1.1.1 |  |  |  | 개발기초자료(훈련절차) 획득 |  |  | 이동우
2.1.1.1.1 |  |  |  |  | 개발기초자료 획득 (1차) |  |  | 2021-11-01 | 2022-06-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.1.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체(19) | 도임구 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.2 | [5 empty] | 주기검사(6) | 도임구 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.3 | [5 empty] | 일선정비(19) | 도임구 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.4 | [5 empty] | 사출반(30) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.5 | [5 empty] | 연료반(43) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.6 | [5 empty] | 난냉반(10) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.7 | [5 empty] | 일선무장(80) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.8 | [5 empty] | 기총반(1) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.9 | [5 empty] | 발사반(1) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.10 | [5 empty] | 유도무기(21) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.11 | [5 empty] | 탄약관리(11) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.12 | [5 empty] | 탄약지원(24) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.13 | [5 empty] | 기관시운전반(27) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.14 | [5 empty] | 기관일선반(15) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.15 | [5 empty] | 기관정비반(16) | 김창수 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.16 | [5 empty] | 영상장치반(46) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.17 | [5 empty] | 정밀폭격장치(일선)(36) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.18 | [5 empty] | 화력제어반(69) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.19 | [5 empty] | 통신항법반(72) | 이용희 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.20 | [5 empty] | 전자전(87) | 조동현 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.21 | [5 empty] | 비행제어(67) | 조동현 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.22 | [5 empty] | 전기(66) | 조동현 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.23 | [5 empty] | 유압(65) | 조동현 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.24 | [5 empty] | 장비일선(12) | 도임구 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.25 | [5 empty] | 장비정비(54) | 조동현 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.26 | [5 empty] | 공통항목(246) | 이동우 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.1.1.27 | [5 empty] | 정비자격(14) | 도임구 | 2021-11-01 | 2022-06-30
2.1.1.2 |  |  |  | 훈련항목 및 훈련절차 분석 | [33 empty] | . 훈련절차를 획득한 후,??
2.1.1.2.1 |  |  |  |  | 기체 |  | 도임구 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.2 |  |  |  |  | 무장 |  | 이용희 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.3 |  |  |  |  | 탄약 |  | 이용희 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.4 |  |  |  |  | 기관 |  | 김창수 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.5 |  |  |  |  | 공격 |  | 이용희 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.6 |  |  |  |  | 통신항법 |  | 이용희 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.7 |  |  |  |  | 전자전 |  | 조동현 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.8 |  |  |  |  | 비행조종 |  | 조동현 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.9 |  |  |  |  | 전기 |  | 조동현 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.10 |  |  |  |  | 유압 |  | 조동현 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.11 |  |  |  |  | 장비 |  | 조동현 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.12 |  |  |  |  | 공통항목 |  | 이동우 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.1.2.13 |  |  |  |  | 정비자격 |  | 도임구 | 2021-11-01 | 2021-12-31
2.1.2 |  |  | 프로토타입 개발 |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-03-29
2.1.2.1 |  |  |  | 프로토타입 개발계획 수립 |  |  | 이영우 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | [27 empty] | 프로토타입 개발계획서
2.1.2.2 |  |  |  | 스타일가이드 작성 |  |  | 이영우/김경부/우민곤/김태훈/유한일/박완진/정월화 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | [27 empty] | 스타일가이드
2.1.2.3 |  |  |  | 프로토타입 개발 |  |  | 이영우/김경부/우민곤/김태훈/유한일/박완진/정월화 | 2022-01-03 | 2022-03-29 | [27 empty] | 프로토타입 개발물
2.1.2.4 |  |  |  | 프로토타입 시연 |  |  | 이영우/김경부/우민곤 | 2022-03-31 | 2022-03-29
2.2 |  | 설계단계
2.2.1 |  |  | 정비훈련절차 식별/분석(스토리보드 초안) |  |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.1 |  |  |  | 기체(19) |  |  | 도임구 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.2 |  |  |  | 주기검사(6) |  |  | 도임구 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.3 |  |  |  | 일선정비(19) |  |  | 도임구 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.4 |  |  |  | 사출반(30) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.5 |  |  |  | 연료반(43) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.6 |  |  |  | 난냉반(10) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.7 |  |  |  | 기총반(1) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.8 |  |  |  | 일선무장(80) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.9 |  |  |  | 발사반(1) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.10 |  |  |  | 유도무기(21) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.11 |  |  |  | 탄약관리(11) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.12 |  |  |  | 탄약지원(24) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.13 |  |  |  | 기관시운전(27) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.14 |  |  |  | 기관일선반(15) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.15 |  |  |  | 기관정비반(16) |  |  | 김창수 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.16 |  |  |  | 영상장치반(46) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.17 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선)(36) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.18 |  |  |  | 화력제어반(69) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.19 |  |  |  | 통신항법반(72) |  |  | 이용희 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.20 |  |  |  | 전자전(87) |  |  | 조동현 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.21 |  |  |  | 비행제어(67) |  |  | 조동현 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.22 |  |  |  | 전기(66) |  |  | 조동현 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.23 |  |  |  | 유압(65) |  |  | 조동현 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.24 |  |  |  | 장비일선(12) |  |  | 도임구 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.25 |  |  |  | 장비정비(54) |  |  | 조동현 | 2022-01-03 | 2022-12-30
2.2.1.26 |  |  |  | 공통항목(246) |  |  | 이동우 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.1.27 |  |  |  | 정비자격(14) |  |  | 도임구 | 2022-01-03 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2 |  |  | 스토리보드 작성(교수설계) |  |  |  |  | 2022-03-02 | 2022-07-31
2.2.2.1 |  |  |  | 기체(19) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.2 |  |  |  | 주기검사(6) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.3 |  |  |  | 일선정비(19) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.4 |  |  |  | 사출반(30) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.5 |  |  |  | 연료반(43) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.6 |  |  |  | 난냉반(10) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.7 |  |  |  | 기총반(1) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.8 |  |  |  | 일선무장(80) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.9 |  |  |  | 발사반(1) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.10 |  |  |  | 유도무기(21) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.11 |  |  |  | 탄약관리(11) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.12 |  |  |  | 탄약지원(24) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.13 |  |  |  | 기관시운전(27) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.14 |  |  |  | 기관일선반(15) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.15 |  |  |  | 기관정비반(16) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.16 |  |  |  | 영상장치반(46) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.17 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선)(36) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.18 |  |  |  | 화력제어반(69) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.19 |  |  |  | 통신항법반(72) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.2.2.20 |  |  |  | 전자전(87) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.21 |  |  |  | 비행제어(67) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.22 |  |  |  | 전기(66) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.23 |  |  |  | 유압(65) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.24 |  |  |  | 장비일선(12) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.25 |  |  |  | 장비정비(54) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.26 |  |  |  | 공통항목(246) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30
2.2.2.27 |  |  |  | 정비자격(14) |  |  | 강동혁 | 2022-01-05 | 2022-12-30 | [27 empty] | 스토리보드
2.3 |  | 개발단계
2.3.1 |  |  | 콘텐츠 Source 구축
2.3.1.1 |  |  |  | 3D Scan (사진촬영 포함) |  |  | 김동욱 | 2021-10-12 | 2022-10-28
2.3.1.1.1 |  |  |  |  | 기체 외부
2.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 기체 외부 OML, 조종면, 캐노피 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 스피드 브레이크, 점검창류 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2 |  |  |  |  | 조종석 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.1 | [5 empty] | 구조물 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.2 | [5 empty] | 장착품(HUD, MFD, LRU 등) | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.2.3 | [5 empty] | 사출좌석 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3 |  |  |  |  | 엔진 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 외부 형상 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 내부 형상 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4 |  |  |  |  | 외부 장착물 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.1 | [5 empty] | POD류 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 파일론 | 김동욱 | 2021-12-02 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 공대공/공대지 무장 | 김동욱 | 2021-12-03 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.4.4 | [5 empty] | 외부 연료탱크 및 기타 구성품 | 김동욱 | 2021-12-04 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5 |  |  |  |  | 기체 내부 | [31 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.1 | [5 empty] | 랜딩기어 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.2 | [5 empty] | 레이더 및 항전장비 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.3 | [5 empty] | 유압계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.4 | [5 empty] | 전기계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.5 | [5 empty] | 기체계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.6 | [5 empty] | 무장계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.7 | [5 empty] | 비행조종계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.8 | [5 empty] | 전자전계통 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.9 | [5 empty] | 항공기 지원장비 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.10 | [5 empty] | 프레임 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.1.5.11 | [5 empty] | 기타 일반 장비 및 구성품 | 김동욱 | 2021-12-01 | 2022-10-28 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2 |  |  |  | 3D Modeling |  |  |  | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.1 |  |  |  |  | 항공기 |  | 우동석 | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
2.3.1.2.2 |  |  |  |  | 조종석 |  |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) |  |  | 4: 0.45; 6: 0.6; 7: 0.5; 8: 0.5; 9: 0.5; 10: 0.2
2.3.1.2.3 |  |  |  |  | 각 계통 장비 및 구성품 |  |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) |  |  | 4: 0.45; 5: 0; 6: 0.6; 7: 0.5; 8: 0.5; 9: 0.8
2.3.1.2.3.1 | [5 empty] | 기체(19) |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | [30 empty] | 5: 0; 6: 0.6; 7: 0.5; 8: 0.2; 9: 0.5
2.3.1.2.3.2 | [5 empty] | 주기검사(6) |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | [30 empty] | 5: 0; 6: 0.6; 7: 0.5; 8: 0.2; 9: 0.3
2.3.1.2.3.3 | [5 empty] | 일선정비(19) |  | 2022-05-02 | 2022-09-30 | [30 empty] | 5: 0; 6: 0; 7: 0.5; 8: 0.3; 9: 0.4
2.3.1.2.3.4 | [5 empty] | 사출반(30) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | [30 empty] | 6: 0.6; 7: 0; 8: 0.5; 9: 0.7
2.3.1.2.3.5 | [5 empty] | 연료반(43) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.6 | [5 empty] | 난냉반(10) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.7 | [5 empty] | 기관일선반(15) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.8 | [5 empty] | 기관정비반(16) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.9 | [5 empty] | 기관운전반(27) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.10 | [5 empty] | 일선무장(80) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.11 | [5 empty] | 기총반(1) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.12 | [5 empty] | 발사반(1) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.13 | [5 empty] | 유도무기(21) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.14 | [5 empty] | 탄약관리(11) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.15 | [5 empty] | 탄약지원(24) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.16 | [5 empty] | 영상장치(46) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.17 | [5 empty] | 정밀폭격장치(일선)(36) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.18 | [5 empty] | 화력제어(69) |  | 2022-10-04 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.19 | [5 empty] | 통신항법(72) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.20 | [5 empty] | 전자전(87) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.21 | [5 empty] | 비행제어(67) |  | 2022-07-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.22 | [5 empty] | 전기(66) |  | 2022-06-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.23 | [5 empty] | 유압(65) |  | 2022-06-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.24 | [5 empty] | 장비일선(12) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.25 | [5 empty] | 장비정비(54) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.26 | [5 empty] | 공통항목(246) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3.27 | [5 empty] | 정비자격(14) |  | 2022-09-01 | 2022-09-30
2.3.1.2.3 |  |  |  |  | 항공기 3D Modeling 통합 |  |  | 2022-12-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) |  | 2
2.3.1.2.4 |  |  |  |  | 항공기 지원장비 |  |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.1 | [5 empty] | GTG |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등) |  | 1
2.3.1.2.4.2 | [5 empty] | Heater |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.3 | [5 empty] | Air Conditioner |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.4 | [5 empty] | Cabin Tester |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.5 | [5 empty] | Hydraulic Tester |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.6 | [5 empty] | High Compressor |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.7 | [5 empty] | Low Compressor |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.8 | [5 empty] | Flood Light |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.4.9 | [5 empty] | 기타지원장비 |  | 2022-11-01 | 2022-09-30 | [27 empty] | 기초자료 소스data(image,3Dmax 등)
2.3.1.2.5 |  |  |  |  | 작업공구/자재/부품 |  |  | 2021-12-01 | 2022-09-30 | [29 empty] | 1
2.3.1.2.6 |  |  |  |  | 수정/보완 |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-30 | [29 empty] | 1
2.3.2 |  |  | VMT 콘텐츠 개발 |  |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.2.1 |  |  |  | 기체(19) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물 |  | 20
2.3.2.2 |  |  |  | 주기검사(6) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.3 |  |  |  | 일선정비(19) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.4 |  |  |  | 사출반(30) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.5 |  |  |  | 연료반(43) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.6 |  |  |  | 난냉반(10) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.7 |  |  |  | 기관일선반(15) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.8 |  |  |  | 기관정비반(16) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.9 |  |  |  | 기관시운전반(27) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.10 |  |  |  | 일선무장(80) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.11 |  |  |  | 기총반(1) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.12 |  |  |  | 발사반(1) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.13 |  |  |  | 유도무기(21) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.14 |  |  |  | 탄약관리(11) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.15 |  |  |  | 탄약지원(24) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.16 |  |  |  | 영상장치(46) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.17 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선)(36) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.18 |  |  |  | 화력제어(69) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.19 |  |  |  | 통신항법(72) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.20 |  |  |  | 전자전(87) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.21 |  |  |  | 비행제어(67) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.22 |  |  |  | 전기반(66) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.2.23 |  |  |  | 유압반(65) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.2.24 |  |  |  | 장비일선(12) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.2.25 |  |  |  | 장비정비(54) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.2.26 |  |  |  | 공통항목(246) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.27 |  |  |  | 정비자격(14) |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30 | [27 empty] | VMT Contents 개발물
2.3.2.28 |  |  |  | 수정/보완 |  |  |  | 2022-04-04 | 2023-01-30
2.3.3. |  |  | 교관석, 훈련석 소프트웨어 개발 |  |  |  |  | 2022-04-05 | 2023-01-30
2.3.3.1 |  |  |  | 기본설계 |  |  |  | 2022-04-06 | 2023-01-30
2.3.3.2 |  |  |  | 상세설계 |  |  |  | 2022-04-07 | 2023-01-30
2.3.3.3 |  |  |  | 구현 |  |  |  | 2022-04-08 | 2023-01-30
2.3.4 |  |  | 통합/시험 |  |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
2.3.4.1 |  |  |  | 시스템 통합(H/W, S/W) |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30
2.3.4.2 |  |  |  | 시스템 통합시험 |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-31
2.3.4.3 |  |  |  | 개발시험평가/보완 |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-30 | [27 empty] | 개발시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.4.4 |  |  |  | 이전/설치/교육 |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
2.3.4.5 |  |  |  | 운용시험평가/보완 |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-27 | [27 empty] | 운용시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
2.3.5 |  |  | 인수검사 |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-30
2.3.6 |  |  | 납품 |  |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31

## 3.가상현실훈련체계(VR)
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  |  |  | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[7 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VR 개발
3.1 |  | 분석단계 |  |  |  | 곽승호
3.1.1 |  |  | 개발기초자료 확보
3.1.2 |  |  | 요구사항 분석
3.1.3 |  |  | 훈련항목 분석
3.1.4 |  |  | 프로토타입 계획 수립
3.1.5 |  |  | 요구도 분석 보고서
3.1.6 |  |  | S/W 개발계획서 작성
3.1.7 |  |  | 요구사항 검토회의(SRR) 수행
3.1.2 |  |  | 프로토타입 개발
3.1.2.1 |  |  |  | 스타일가이드 작성 | [31 empty] | 스타일가이드
3.1.2.2 |  |  |  | 프로토타입 개발 | [31 empty] | 프로토타입 개발물
3.1.2.3 |  |  |  | 프로토타입 시연
3.2 |  | 설계단계 |  |  |  | 곽승호
3.2.1 |  |  | 정비훈련절차 식별/분석(스토리보드 초안)
3.2.2 |  |  | 스토리보드 작성(교수설계)
3.3 |  | 개발단계
3.3.1 |  |  | 콘텐츠 Source 구축 |  |  | 곽승호
3.3.1.1 |  |  |  | 3D Scan (사진촬영 포함)
3.3.2 |  |  | VR 콘텐츠 개발 |  |  | 곽승호
3.3.2.1 |  |  |  | 기체(4)
3.3.2.2 |  |  |  | 연료반(11)
3.3.2.3 |  |  |  | 일선정비(3)
3.3.2.4 |  |  |  | 일선무장(3)
3.3.2.5 |  |  |  | 유도무기(9)
3.3.2.6 |  |  |  | 탄약관리(11)
3.3.2.7 |  |  |  | 탄약지원(11)
3.3.2.8 |  |  |  | 영상장치반(5)
3.3.2.9 |  |  |  | 화력제어(2)
3.3.2.10 |  |  |  | 통신항법반(37)
3.3.2.11 |  |  |  | 비행제어(5)
3.3.2.12 |  |  |  | 전기(7)
3.3.2.13 |  |  |  | 유압(8)
3.3.2.14 |  |  |  | 공통항목(6)
3.3.2.15 |  |  |  | 정비자격(4)
3.3.3 |  |  | 교관석, 훈련석 소프트웨어 개발
3.3.3.1 |  |  |  | 기본설계
3.3.3.2 |  |  |  | 상세설계
3.3.3.2.1 |  |  |  |  | 교관석 SW 설계
3.3.3.2.2 |  |  |  |  | 훈련석 SW 설계
3.3.3.3 |  |  |  | 구현
3.3.3.3.1 |  |  |  |  | 교관석 SW 개발
3.3.3.3.2 |  |  |  |  | 훈련석 SW 개발
3.3.4 |  |  | 통합/시험 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
3.3.4.1 |  |  |  | 시스템 통합(H/W, S/W) |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30
3.3.4.2 |  |  |  | 시스템 통합시험 |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-31
3.3.4.3 |  |  |  | 개발시험평가/보완 |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-30 | [27 empty] | 개발시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
3.3.4.4 |  |  |  | 이전/설치/교육 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
3.3.4.5 |  |  |  | 운용시험평가/보완 |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-27 | [27 empty] | 운용시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
3.3.5 |  |  | 인수검사 |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-30
3.3.6 |  |  | 납품 |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31

## 4.정비훈련실습장비(MTD)
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  |  |  | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[7 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 정비훈련실습체계(MTD)
4.1 |  | 분석단계
4.1.1 |  |  | 개발기초자료 확보 (T.O 확보)
4.1.2 |  |  | 요구사항 분석
4.1.3 |  |  | 훈련항목분석
4.1.4 |  |  | 프로토타입 계획 수립
4.1.5 |  |  | 요구도 분석 보고서 | [32 empty] | SRR 발표자료 활용
4.1.6 |  |  | S/W 개발계획서 작성 | [32 empty] | SDP(개발언어, 개발환경, 시험방법 등)
4.1.7 |  |  | 요구사항 검토회의(SRR) 수행 | [32 empty] | SRR 발표자료
4.2 |  | 설계단계
4.2.1 |  |  | 개발규격서 작성
4.2.2 |  |  | 설계기술서 작성 | [32 empty] | 시스템 요구사항 기술
4.2.3 |  |  | H/W 기본설계 | [32 empty] | 제품규격서
4.2.3.1 |  |  |  | 모의조종석 | [31 empty] | 3D Model, 도면, BOM
4.2.3.2 |  |  |  | 계통모의패널 | [31 empty] | 3D Model, 도면, BOM
4.2.3.3 |  |  |  | 교관석 | [31 empty] | 3D Model, 도면, BOM
4.2.3.4 |  |  |  | 주/보조 디스플레이시스템 | [31 empty] | 3D Model, 도면, BOM
4.2.4 |  |  | S/W 기본설계
4.2.4.1 |  |  |  | 프로토타입 개발(계통모의) | [31 empty] | 프로토타입 시연
4.2.4.2 |  |  |  | 교관석
4.2.4.2.1 |  |  |  |  | S/W 요구사항 명세서 작성 | [30 empty] | SRS
4.2.4.2.2 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 (초안) | [30 empty] | SDD 초안 (IDD, DBDD 포함)
4.2.4.3 |  |  |  | 계통모의패널
4.2.4.3.1 |  |  |  |  | S/W 요구사항 명세서 작성 | [30 empty] | SRS
4.2.4.3.2 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 (초안) | [30 empty] | SDD 초안 (IDD, DBDD 포함)
4.2.4.4 |  |  |  | 주/보조 디스플레이
4.2.4.4.1 |  |  |  |  | S/W 요구사항 명세서 작성 | [30 empty] | SRS
4.2.4.4.2 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 (초안) | [30 empty] | SDD 초안 (IDD, DBDD 포함)
4.2.4.5 |  |  |  | 계기시현
4.2.4.5.1 |  |  |  |  | S/W 요구사항 명세서 작성 | [30 empty] | SRS
4.2.4.5.2 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 (초안) | [30 empty] | SDD 초안 (IDD, DBDD 포함)
4.2.4.6 |  |  |  | 항공기 모의
4.2.4.6.1 |  |  |  |  | S/W 요구사항 명세서 작성 | [30 empty] | SRS
4.2.4.6.2 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 (초안) | [30 empty] | SDD 초안 (IDD, DBDD 포함)
4.2.5 |  |  | 기본설계 검토회의(PDR) 수행 | [32 empty] | PDR 발표자료
4.2.6 |  |  | H/W 상세설계
4.2.6.1 |  |  |  | 모의조종석 | [31 empty] | BOM, 도면(3D 모델 포함),시스템설계명세서
4.2.6.2 |  |  |  | 계통모의패널 | [31 empty] | BOM, 도면(3D 모델 포함),시스템설계명세서
4.2.6.3 |  |  |  | 교관석 | [31 empty] | BOM, 도면(3D 모델 포함),시스템설계명세서
4.2.6.4 |  |  |  | 주/보조 디스플레이시스템 | [31 empty] | BOM, 도면(3D 모델 포함),시스템설계명세서
4.2.7 |  |  | S/W 상세설계
4.2.7.1 |  |  |  | 교관석
4.2.7.1.1 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 | [30 empty] | SDD
4.2.7.2 |  |  |  | 계통모의패널
4.2.7.2.1 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 | [30 empty] | SDD
4.2.7.3 |  |  |  | 보조 디스플레이
4.2.7.3.1 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 | [30 empty] | SDD
4.2.7.4 |  |  |  | 계기시현
4.2.7.4.1 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 | [30 empty] | SDD
4.2.7.5 |  |  |  | 항공기 모의
4.2.7.5.1 |  |  |  |  | S/W 설계기술서 작성 | [30 empty] | SDD
4.2.7.6 |  |  |  | S/W 통합시험계획서 작성 (초안) | [31 empty] | STP, 초안
4.2.8 |  |  | 상세설계 검토회의(CDR) 수행 | [32 empty] | CDR 발표자료
4.3 |  | 개발단계
4.3.1 |  |  | MTD 콘텐츠 개발
4.3.1.1 |  |  |  | 기체(3) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.2 |  |  |  | 연료반(1) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.3 |  |  |  | 일선정비(1) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.4 |  |  |  | 주기검사(2)
4.3.1.5 |  |  |  | 일선무장(18) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.6 |  |  |  | 기관일선(3) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.7 |  |  |  | 영상장치반(2) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.8 |  |  |  | 정밀폭격장치(일선)(1) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.9 |  |  |  | 화력제어(18) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.10 |  |  |  | 통신항법반(11) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.11 |  |  |  | 비행제어(8) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.12 |  |  |  | 전기(6) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.13 |  |  |  | 유압(2) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.14 |  |  |  | 공통항목(2) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.1.15 |  |  |  | 정비자격(2) | [31 empty] | VMT Contents 개발물
4.3.2 |  |  | HW 제작 및 구현
4.3.2.1 |  |  |  | 모의조종실 제작
4.3.2.2 |  |  |  | 계통모의 패널 제작 (구조물, 탑재장비, 입출력 포함)
4.3.2.3 |  |  |  | 보조 디스플레이 시스템 제작
4.3.2.4 |  |  |  | 교관석 시스템 제작(구매/조립)
4.3.2.5 |  |  |  | 주 디스플레이 시스템 제작(구매/조립)
4.3.3 |  |  | SW 제작 및 구현
4.3.3.1 |  |  |  | 모의 조종실
4.3.3.2 |  |  |  | 항공기 모의
4.3.3.3 |  |  |  | 계기시현
4.3.3.4 |  |  |  | 교관석
4.3.3.5 |  |  |  | 보조 디스플레이
4.3.4 |  |  | 통합/시험 |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-09-30
4.3.4.1 |  |  |  | 시스템 통합(H/W, S/W) |  |  | 2023-02-01 | 2023-04-30
4.3.4.2 |  |  |  | 시스템 통합시험 |  |  | 2023-04-24 | 2023-05-31
4.3.4.3 |  |  |  | 개발시험평가/보완 |  |  | 2023-05-01 | 2023-06-30 | [27 empty] | 개발시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
4.3.4.4 |  |  |  | 이전/설치/교육 |  |  | 2023-07-01 | 2023-07-31
4.3.4.5 |  |  |  | 운용시험평가/보완 |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-27 | [27 empty] | 운용시험평가계획서, 절차서, 결과보고서
4.3.5 |  |  | 인수검사 |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-30
4.3.6 |  |  | 납품 |  |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31

## 5.무장장착실습(WLT)
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[5 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | WLT
5.1 |  | 분석단계
5.1.1 |  |  | 요구사항 분석 | 윤성업
5.1.2 |  |  | 요구기능분석 | 윤성업
5.1.3 |  |  | 훈련항목 분석(22) | 윤성업
5.2 |  | 설계단계
5.2.1 |  |  | 기본설계 | 윤성업/신규 1 | [29 empty] | 제품규격서
5.2.2 |  |  | HW 기본설계 | 윤성업/신규 2
5.2.3 |  |  | 하중분석 | 윤성업/신규 3
5.2.4 |  |  | HW 상세설계 | 윤성업/신규 4
5.2.5 |  |  | 하중 해석 | 윤성업/신규 5 | [29 empty] | BOM, 도면(3D 모델 포함),시스템설계명세서
5.3 |  | 제작
5.3.1 |  |  | 항공기 구조물 | 윤성업/신규1
5.3.2 |  |  | 장착 기구부 | 윤성업/신규2
5.3.3 |  |  | 웨이트 카운트 파트/모션 | 윤성업/신규3
5.3.4 |  |  | 도색/마킹 | 윤성업/신규4
5.4 |  | 통합/시험 | [31 empty] | 수락시험계획서/절차서/결과보고서
5.4.1 |  |  | 시스템 통합 | 윤성업/신규1 | 2023-02-01 | 2023-04-30
5.4.2 |  |  | 개발시험평가 보완 | 윤성업/신규2 | 2023-05-01 | 2023-06-30
5.4.3 |  |  | 이전/설치/교육 | 윤성업/신규3 | 2023-07-01 | 2023-07-31
5.4.4 |  |  | 운용시험평가/보완 | 윤성업/신규4 | 2023-08-01 | 2023-09-27
5.5 |  | 인수검사 |  | 윤성업 | 2023-10-04 | 2023-10-30
5.6 |  | 납품 |  | 윤성업 | 2023-10-31 | 2023-10-31

## 6.TIMS
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) | [6 empty] | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [9 empty] | Rationale | 비고
[9 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Total | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Resource Pool | Capability
6 | 통합훈련관리체계(TIMS) | [38 empty] | #1 PM/PL | 특급
6.1 |  | 분석단계 | [37 empty] | #2 개발자 | 중급
6.1.1 |  |  | 체계/요구사항 분석 및 검토 | [34 empty] | 소프트웨어 개발계획서(SDP) |  | #3 개발자 | 중상급
6.1.2 |  |  | 소프트웨어 요구사항 분석 및 검토
6.2 |  | 기본설계단계 | [35 empty] | 소프트웨어 요구사항명세서(SRS)
6.2.1 |  |  | 소프트웨어 구조 정의 및 설계
6.2.2 |  |  | 인터페이스 설계
6.2.3 |  |  | 데이터베이스 설계
6.2.4 |  |  | 소프트웨어 구조설계 검토
6.3 |  | 상세설계단계 | [35 empty] | 소프트웨어 설계기술서(SDD)
6.3.1 |  |  | 소프트웨어 구성요소 상세설계
6.3.1.1. |  |  |  | 훈련관리체계(TMS)
6.3.1.1.1 |  |  |  |  | 자원관리
6.3.1.1.1.1 | [5 empty] | 과정관리
6.3.1.1.1.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.1.1.2 | [6 empty] | 자격취득
6.3.1.1.1.2 | [5 empty] | 정비사관리
6.3.1.1.1.2.1 | [6 empty] | 정비사정보
6.3.1.1.1.2.2 | [6 empty] | 개인일정
6.3.1.1.1.2.3 | [6 empty] | 대대일정
6.3.1.1.1.3 | [5 empty] | 학습자료관리
6.3.1.1.1.3.1 | [6 empty] | VMT(CBT)
6.3.1.1.1.3.2 | [6 empty] | 교육보조물
6.3.1.1.1.4 | [5 empty] | 훈련장비관리
6.3.1.1.1.4.1 | [6 empty] | 훈련장비현황
6.3.1.1.1.5 | [5 empty] | 훈련시설관리
6.3.1.1.1.5.1 | [6 empty] | 훈련시설현황
6.3.1.1.2 |  |  |  |  | 훈련계획관리
6.3.1.1.2.1 | [5 empty] | 연간계획관리
6.3.1.1.2.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.2.2 | [5 empty] | 월간계획관리
6.3.1.1.2.2.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.2.2.2 | [6 empty] | 자격취득
6.3.1.1.2.2.3 | [6 empty] | 일반과정
6.3.1.1.3 |  |  |  |  | 훈련운영
6.3.1.1.3.1 | [5 empty] | 훈련계획
6.3.1.1.3.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.3.1.2 | [6 empty] | 자격취득
6.3.1.1.3.1.3 | [6 empty] | 일반과정
6.3.1.1.3.2 | [5 empty] | 훈련현황
6.3.1.1.3.2.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.3.2.2 | [6 empty] | 자격취득
6.3.1.1.3.2.3 | [6 empty] | 일반과정
6.3.1.1.3.3 | [5 empty] | 학술교육평가
6.3.1.1.3.3.1 | [6 empty] | 계획수립
6.3.1.1.3.3.2 | [6 empty] | 평가응시
6.3.1.1.3.3.3 | [6 empty] | 평가통제
6.3.1.1.3.3.4 | [6 empty] | 채점
6.3.1.1.3.3.5 | [6 empty] | 결과조회
6.3.1.1.3.4 | [5 empty] | 훈련결과
6.3.1.1.3.4.1 | [6 empty] | IMQC
6.3.1.1.3.4.2 | [6 empty] | 자격취득
6.3.1.1.3.4.3 | [6 empty] | 일반과정
6.3.1.1.3.4.4 | [6 empty] | 종합등급현황
6.3.1.1.3.4.5 | [6 empty] | 자격취득현황
6.3.1.1.3.4.6 | [6 empty] | IMQC현황
6.3.1.1.3.4.7 | [6 empty] | IMQC검열
6.3.1.1.3.5 | [5 empty] | 설문
6.3.1.1.3.5.1 | [6 empty] | 설문출제
6.3.1.1.3.5.2 | [6 empty] | 설문응답
6.3.1.1.3.6 | [5 empty] | 메시지
6.3.1.1.3.6.1 | [6 empty] | 수신메시지
6.3.1.1.3.6.2 | [6 empty] | 발신메시지
6.3.1.1.3.6.3 | [6 empty] | 메시지작성
6.3.1.1.3.6.4 | [6 empty] | 휴지통
6.3.1.1.3.7 | [5 empty] | 게시판
6.3.1.1.3.7.1 | [6 empty] | 공지사항
6.3.1.1.3.7.2 | [6 empty] | 건의&제안사항
6.3.1.1.3.7.3 | [6 empty] | 자유게시판
6.3.1.1.4 |  |  |  |  | 훈련분석
6.3.1.1.4.1 | [5 empty] | 훈련장비
6.3.1.1.4.1.1 | [6 empty] | 가동시간
6.3.1.1.4.1.2 | [6 empty] | 훈련시간
6.3.1.1.4.1.3 | [6 empty] | 고장현황
6.3.1.1.4.2 | [5 empty] | 훈련결과
6.3.1.1.4.2.1 | [6 empty] | IMQC항목이수현황
6.3.1.1.4.2.2 | [6 empty] | 종합등급승급현황
6.3.1.1.4.2.3 | [6 empty] | 자격취득현황
6.3.1.1.4.2.4 | [6 empty] | 오조작비율
6.3.1.1.4.3 | [5 empty] | 설문
6.3.1.1.4.3.1 | [6 empty] | 설문결과
6.3.1.1.5 |  |  |  | TIMS 지원시스템(TSS)
6.3.1.1.5.1 |  |  |  |  | 시스템도구
6.3.1.1.5.1.1 | [5 empty] | 사용자관리
6.3.1.1.5.1.2 | [5 empty] | 메뉴관리
6.3.1.1.5.1.3 | [5 empty] | 시스템이력
6.3.1.1.5.1.4 | [5 empty] | 메시지
6.3.1.1.5.1.5 | [5 empty] | 게시판
6.3.1.1.5.1.6 | [5 empty] | TIMS코드관리
6.3.1.1.5.2 |  |  |  |  | 연동관리
6.3.1.1.5.2.1 | [5 empty] | 수신
6.3.1.1.5.2.2 | [5 empty] | 송신
6.3.1.1.5.2.3 | [5 empty] | 연동로그관리
6.3.1.1.5.3 |  |  |  |  | 훈련시설관리
6.3.1.1.5.3.1 | [5 empty] | 기본정보등록
6.3.1.1.5.3.2 | [5 empty] | 가용현황관리
6.3.1.1.5.4 |  |  |  |  | 설문관리
6.3.1.1.5.4.1 | [5 empty] | 설문작성
6.3.1.1.5.4.2 | [5 empty] | 설문출제
6.3.1.1.5.4.3 | [5 empty] | 설문응답
6.3.1.1.5.4.4 | [5 empty] | 설문결과
6.3.1.1.6 |  |  |  | Contents 지원시스템(CSS)
6.3.1.1.6.1 |  |  |  |  | 훈련장비관리
6.3.1.1.6.1.1 | [5 empty] | 장비제원
6.3.1.1.6.1.2 | [5 empty] | 계획정비
6.3.1.1.6.1.3 | [5 empty] | 비계획정비
6.3.1.1.6.2 |  |  |  |  | 교육보조물관리
6.3.1.1.6.2.1 | [5 empty] | 기본정보등록
6.3.1.1.6.2.2 | [5 empty] | 대여현황
6.3.1.1.6.2.3 | [5 empty] | 사용이력
6.3.1.1.6.3 |  |  |  |  | 학습자료관리
6.3.1.1.6.3.1 | [5 empty] | 편성정보
6.3.1.1.6.3.2 | [5 empty] | 템플릿
6.3.1.1.6.3.3 | [5 empty] | 학습모듈
6.3.1.1.6.3.4 | [5 empty] | 강의구성
6.3.1.1.6.3.5 | [5 empty] | 실습강의등록
6.3.1.1.6.4 |  |  |  |  | 학습자료형상관리
6.3.1.1.6.4.1 | [5 empty] | 연계성추적
6.3.1.1.6.4.2 | [5 empty] | Publish관리
6.3.1.1.6.4.3 | [5 empty] | 변경이력관리
6.3.1.1.6.5 |  |  |  |  | 학습운영관리
6.3.1.1.6.5.1 | [5 empty] | 과정운영관리
6.3.1.1.6.5.2 | [5 empty] | 강의목록조회
6.3.1.1.6.6 |  |  |  |  | 평가관리
6.3.1.1.6.6.1 | [5 empty] | 평가문항
6.3.1.1.6.6.2 | [5 empty] | 평가문제지
6.3.1.1.6.6.3 | [5 empty] | 평가통제
6.3.1.1.6.6.4 | [5 empty] | 채점
6.3.1.1.6.6.5 | [5 empty] | 결과조회
6.3.1.1.7 |  |  |  | Syllabus 지원시스템(SSS)
6.3.1.1.7.1 |  |  |  |  | 과정기준코드
6.3.1.1.7.1.1 | [5 empty] | IMQC
6.3.1.1.7.1.2 | [5 empty] | 자격취득
6.3.1.1.7.2 |  |  |  |  | 과정관리
6.3.1.1.7.2.1 | [5 empty] | IMQC
6.3.1.1.7.2.2 | [5 empty] | 자격취득
6.3.1.1.7.3 |  |  |  |  | 형상관리
6.3.1.1.7.3.1 | [5 empty] | IMQC
6.3.1.1.7.3.2 | [5 empty] | 자격취득
6.3.2 |  |  | 데이터베이스 상세설계
6.3.3 |  |  | 인터페이스 상세설계
6.3.4 |  |  | 소프트웨어 상세설계 검토
6.3.5 |  |  | 소프트웨어 통합시험 계획 수립 | [34 empty] | 소프트웨어 시험계획서(SDP)
6.4 |  | 구현단계
6.4.1 |  |  | 단위 소프트웨어 구현 및 데이터베이스 개발
6.4.1.1. |  |  |  | 훈련관리체계(TMS)
6.4.1.1.1 |  |  |  |  | 자원관리
6.4.1.1.1.1 | [5 empty] | 과정관리
6.4.1.1.1.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.1.1.2 | [6 empty] | 자격취득
6.4.1.1.1.2 | [5 empty] | 정비사관리
6.4.1.1.1.2.1 | [6 empty] | 정비사정보
6.4.1.1.1.2.2 | [6 empty] | 개인일정
6.4.1.1.1.2.3 | [6 empty] | 대대일정
6.4.1.1.1.3 | [5 empty] | 학습자료관리
6.4.1.1.1.3.1 | [6 empty] | VMT(CBT)
6.4.1.1.1.3.2 | [6 empty] | 교육보조물
6.4.1.1.1.4 | [5 empty] | 훈련장비관리
6.4.1.1.1.4.1 | [6 empty] | 훈련장비현황
6.4.1.1.1.5 | [5 empty] | 훈련시설관리
6.4.1.1.1.5.1 | [6 empty] | 훈련시설현황
6.4.1.1.2 |  |  |  |  | 훈련계획관리
6.4.1.1.2.1 | [5 empty] | 연간계획관리
6.4.1.1.2.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.2.2 | [5 empty] | 월간계획관리
6.4.1.1.2.2.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.2.2.2 | [6 empty] | 자격취득
6.4.1.1.2.2.3 | [6 empty] | 일반과정
6.4.1.1.3 |  |  |  |  | 훈련운영
6.4.1.1.3.1 | [5 empty] | 훈련계획
6.4.1.1.3.1.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.3.1.2 | [6 empty] | 자격취득
6.4.1.1.3.1.3 | [6 empty] | 일반과정
6.4.1.1.3.2 | [5 empty] | 훈련현황
6.4.1.1.3.2.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.3.2.2 | [6 empty] | 자격취득
6.4.1.1.3.2.3 | [6 empty] | 일반과정
6.4.1.1.3.3 | [5 empty] | 학술교육평가
6.4.1.1.3.3.1 | [6 empty] | 계획수립
6.4.1.1.3.3.2 | [6 empty] | 평가응시
6.4.1.1.3.3.3 | [6 empty] | 평가통제
6.4.1.1.3.3.4 | [6 empty] | 채점
6.4.1.1.3.3.5 | [6 empty] | 결과조회
6.4.1.1.3.4 | [5 empty] | 훈련결과
6.4.1.1.3.4.1 | [6 empty] | IMQC
6.4.1.1.3.4.2 | [6 empty] | 자격취득
6.4.1.1.3.4.3 | [6 empty] | 일반과정
6.4.1.1.3.4.4 | [6 empty] | 종합등급현황
6.4.1.1.3.4.5 | [6 empty] | 자격취득현황
6.4.1.1.3.4.6 | [6 empty] | IMQC현황
6.4.1.1.3.4.7 | [6 empty] | IMQC검열
6.4.1.1.3.5 | [5 empty] | 설문
6.4.1.1.3.5.1 | [6 empty] | 설문출제
6.4.1.1.3.5.2 | [6 empty] | 설문응답
6.4.1.1.3.6 | [5 empty] | 메시지
6.4.1.1.3.6.1 | [6 empty] | 수신메시지
6.4.1.1.3.6.2 | [6 empty] | 발신메시지
6.4.1.1.3.6.3 | [6 empty] | 메시지작성
6.4.1.1.3.6.4 | [6 empty] | 휴지통
6.4.1.1.3.7 | [5 empty] | 게시판
6.4.1.1.3.7.1 | [6 empty] | 공지사항
6.4.1.1.3.7.2 | [6 empty] | 건의&제안사항
6.4.1.1.3.7.3 | [6 empty] | 자유게시판
6.4.1.1.4 |  |  |  |  | 훈련분석
6.4.1.1.4.1 | [5 empty] | 훈련장비
6.4.1.1.4.1.1 | [6 empty] | 가동시간
6.4.1.1.4.1.2 | [6 empty] | 훈련시간
6.4.1.1.4.1.3 | [6 empty] | 고장현황
6.4.1.1.4.2 | [5 empty] | 훈련결과
6.4.1.1.4.2.1 | [6 empty] | IMQC항목이수현황
6.4.1.1.4.2.2 | [6 empty] | 종합등급승급현황
6.4.1.1.4.2.3 | [6 empty] | 자격취득현황
6.4.1.1.4.2.4 | [6 empty] | 오조작비율
6.4.1.1.4.3 | [5 empty] | 설문
6.4.1.1.4.3.1 | [6 empty] | 설문결과
6.4.1.1.5 |  |  |  | TIMS 지원시스템(TSS)
6.4.1.1.5.1 |  |  |  |  | 시스템도구
6.4.1.1.5.1.1 | [5 empty] | 사용자관리
6.4.1.1.5.1.2 | [5 empty] | 메뉴관리
6.4.1.1.5.1.3 | [5 empty] | 시스템이력
6.4.1.1.5.1.4 | [5 empty] | 메시지
6.4.1.1.5.1.5 | [5 empty] | 게시판
6.4.1.1.5.1.6 | [5 empty] | TIMS코드관리
6.4.1.1.5.2 |  |  |  |  | 연동관리
6.4.1.1.5.2.1 | [5 empty] | 수신
6.4.1.1.5.2.2 | [5 empty] | 송신
6.4.1.1.5.2.3 | [5 empty] | 연동로그관리
6.4.1.1.5.3 |  |  |  |  | 훈련시설관리
6.4.1.1.5.3.1 | [5 empty] | 기본정보등록
6.4.1.1.5.3.2 | [5 empty] | 가용현황관리
6.4.1.1.5.4 |  |  |  |  | 설문관리
6.4.1.1.5.4.1 | [5 empty] | 설문작성
6.4.1.1.5.4.2 | [5 empty] | 설문출제
6.4.1.1.5.4.3 | [5 empty] | 설문응답
6.4.1.1.5.4.4 | [5 empty] | 설문결과
6.4.1.1.6 |  |  |  | Contents 지원시스템(CSS)
6.4.1.1.6.1 |  |  |  |  | 훈련장비관리
6.4.1.1.6.1.1 | [5 empty] | 장비제원
6.4.1.1.6.1.2 | [5 empty] | 계획정비
6.4.1.1.6.1.3 | [5 empty] | 비계획정비
6.4.1.1.6.2 |  |  |  |  | 교육보조물관리
6.4.1.1.6.2.1 | [5 empty] | 기본정보등록
6.4.1.1.6.2.2 | [5 empty] | 대여현황
6.4.1.1.6.2.3 | [5 empty] | 사용이력
6.4.1.1.6.3 |  |  |  |  | 학습자료관리
6.4.1.1.6.3.1 | [5 empty] | 편성정보
6.4.1.1.6.3.2 | [5 empty] | 템플릿
6.4.1.1.6.3.3 | [5 empty] | 학습모듈
6.4.1.1.6.3.4 | [5 empty] | 강의구성
6.4.1.1.6.3.5 | [5 empty] | 실습강의등록
6.4.1.1.6.4 |  |  |  |  | 학습자료형상관리
6.4.1.1.6.4.1 | [5 empty] | 연계성추적
6.4.1.1.6.4.2 | [5 empty] | Publish관리
6.4.1.1.6.4.3 | [5 empty] | 변경이력관리
6.4.1.1.6.5 |  |  |  |  | 학습운영관리
6.4.1.1.6.5.1 | [5 empty] | 과정운영관리
6.4.1.1.6.5.2 | [5 empty] | 강의목록조회
6.4.1.1.6.6 |  |  |  |  | 평가관리
6.4.1.1.6.6.1 | [5 empty] | 평가문항
6.4.1.1.6.6.2 | [5 empty] | 평가문제지
6.4.1.1.6.6.3 | [5 empty] | 평가통제
6.4.1.1.6.6.4 | [5 empty] | 채점
6.4.1.1.6.6.5 | [5 empty] | 결과조회
6.4.1.1.7 |  |  |  | Syllabus 지원시스템(SSS)
6.4.1.1.7.1 |  |  |  |  | 과정기준코드
6.4.1.1.7.1.1 | [5 empty] | IMQC
6.4.1.1.7.1.2 | [5 empty] | 자격취득
6.4.1.1.7.2 |  |  |  |  | 과정관리
6.4.1.1.7.2.1 | [5 empty] | IMQC
6.4.1.1.7.2.2 | [5 empty] | 자격취득
6.4.1.1.7.3 |  |  |  |  | 형상관리
6.4.1.1.7.3.1 | [5 empty] | IMQC
6.4.1.1.7.3.2 | [5 empty] | 자격취득
6.4.2 |  |  | 단위 소프트웨어 및 데이터베이스 시험 준비
6.4.3 |  |  | 단위 소프트웨어 시험
6.4.4 |  |  | 소프트웨어 코드 및 단위시험 결과 후속조치
6.4.5 |  |  | 소프트웨어 통합시험계획서 및 시험절차서 작성 | [34 empty] | 소프트웨어 시험절차서(STD)
6.5 |  | 통합/시험 | [6 empty] | 2023-02-01 | 2023-09-30
6.5.1 |  |  | 체계 통합 시험 및 검토 보완
6.5.2 |  |  | 소프트웨어 설치계획 작성
6.5.3 |  |  | 개발시험평가계획서 및 시험절차서 작성
6.5.4 |  |  | 통합시험결과서 작성 | [34 empty] | 소프트웨어 시험결과보고서(STR)
6.6 |  | 개발시험평가 | [6 empty] | 2023-05-01 | 2023-06-30
6.6.1 |  |  | 개발시험평가 환경 구성 및 시험평가
6.6.2 |  |  | 개발시험평가 결과서 작성
6.6.3 |  |  | 운용시험평가지원 계획서 작성
6.7 |  | 운용시험평가 | [6 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-27
6.7.1 |  |  | 운용시험평가요원 교육
6.7.2 |  |  | 운용시험평가 지원 및 후속조치
6.7.3 |  |  | 운용시험평가 지원 결과서 작성
6.8 |  | 소프트웨어 설치
6.8.1 |  |  | 소프트웨어 설치 수행
6.8.2 |  |  | 소프트웨어 설치 결과서 작성
6.9 |  | 인도
6.9.1 |  |  | 소프트웨어 산출물 인도

## 7.ILS
○ WBS별 개발일정_(K)F-16 MTS 구축
WBS ID | Activity/Task(WBS) |  |  | Task Owner | 일정 |  |  |  | 2021년 |  |  | 2022년 | [11 empty] | 2023년 | [11 empty] | Rationale | 비고
[5 empty] | 시작 | 완료예정일 | 완료일 | Status | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Total
7 | 종합군수지원(ILS)
7.1 |  | 연구 및 설계반영
7.1.1 |  |  | 군수지원성 검토 | [32 empty] | 군수지원성 검토표
7.1.2 |  |  | 연구 및 설계반영 보고서 작성
7.1.3 |  |  | 연구 및 설계반영 보고서 최신화
7.2 |  | 표준화 및 호환성
7.2.1 |  |  | 표준화/호환성 품목 식별 | [32 empty] | 표준화 품목현황자료, 호환성 검토자료
7.2.2 |  |  | 표준화/호환성 분석 보고서 작성 | [32 empty] | 표준화/호환성 분석 보고서
7.2.3 |  |  | 표준화/호환성 분석 보고서 최신화
7.2.4 |  |  | 기목록화 품목식별 | [32 empty] | 목록화 대상품 목록
7.2.5 |  |  | 목록화 요청 | [32 empty] | 목록화 요청자료
7.2.6 |  |  | NSN 획득/반영
7.3 |  | 정비계획
7.3.1 |  |  | 정비개념 정립 | [32 empty] | 정비계획서
7.3.2 |  |  | 정비업무량 추정 및 분석
7.3.3 |  |  | 정비계획서 작성
7.3.4 |  |  | 정비계획서 최신화
7.4 |  | 지원장비
7.4.1 |  |  | 지원장비 소요검토 | [32 empty] | 지원장비 추천자료(SERD)
7.4.2 |  |  | 지원장비 추천자료(SERD) 작성 | [32 empty] | 추천 수리부속 목록
7.4.3 |  |  | 지원장비 추천자료(SERD) 최신화
7.5 |  | 보급지원
7.5.1 |  |  | 보급지원 개념 설정 | [32 empty] | 보급제원 목록
7.5.2 |  |  | CSP 품목 목록 작성 및 검토 | [32 empty] | CSP 산출결과보고서
7.5.3 |  |  | CSP 품목 확정
7.6 |  | 군수인력운용
7.6.1 |  |  | 정비계단 별 기술수준판단
7.6.2 |  |  | 인력소요 검토서 작성 | [32 empty] | 인력소요검토서
7.6.3 |  |  | 인력소요 검토서 최신화
7.7 |  | 군수지원교육
7.7.1 |  |  | 교육계획 수립 | [32 empty] | 교육훈련기초자료 및 각종 매뉴얼
7.7.2 |  |  | 교육용 교재작성 | [32 empty] | 교육용 교안
7.7.3 |  |  | 시험평가요원 운영/군수요원 교육
7.8 |  | 기술교범
7.8.1 |  |  | 기술교범 분류/목차 구성
7.8.2 |  |  | 기술교범 초안 작성
7.8.3 |  |  | 기술교범 소요군 검토/최신화/발간승인
7.9 |  | 포장,취급,저장 및 수송
7.9.1 |  |  | 포장,취급,저장 기준서 작성 | [32 empty] | 포장, 취급, 저장기준서
7.9.2 |  |  | 포장제원표 수송지침서 작성 | [32 empty] | 수송 지침서
7.9.3 |  |  | 포장제원표 수송지침서 최신화
7.1 |  | 정비 및 보급시설
7.10.1 |  |  | 시설소요 판단/작성 | [32 empty] | 시설요구도
7.10.2 |  |  | 시설요구서 수정/보완
7.10.3 |  |  | 시설요구서 최신화
7.11 |  | 기술자료관리
7.11.1 |  |  | 설계/ILS개발 기술자료 1차 통합 | [32 empty] | 개발 산출물 기술자료(TDP)
7.11.2 |  |  | 설계/ILS개발 기술자료 2차 통합
7.12 |  | 통합/시험
7.12.1 |  |  | 시스템 통합
7.12.2 |  |  | 개발시험평가 보완
7.12.3 |  |  | 이전/설치/교육
7.12.4 |  |  | 운용시험평가/보완
7.13 |  | 인수검사
7.14 |  | 납품